**ตัวอย่างโครงการ ปีการศึกษา 2556**

**ชื่อโครงการ**                        นิเทศภายใน

**แผนงาน**                            งานบริหารวิชาการ

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**           โรงเรียน……………………………………………………………

**ลักษณะโครงการ**                  โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**             นาง ………………………………….. นาง………………………………

**สนองมาตรฐานการศึกษา**       ตบช. 6.6 ระดับการศึกษาปฐมวัย และตบช 10.5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**ระยะเวลาดำเนินการ**    พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557

..........................................................................................................................................................................

**1. หลักการและเหตุผล**

การนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และจะประสิทธิภาพได้ดีต้องขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานและพัฒนางานด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่ลกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามที่กำหนดในหลักสูตร

ในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์นครแห่งคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและร้อยรัดกันทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนด โรงเรียน……………………………………… จึงได้จัดทำโครงการนิเทศภายใน โดยกำหนดกิจกรรมตามกรอบการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้

**2. วัตถุประสงค์**

 2.1เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการนิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดังนี้

 2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT)

 2.3.2 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

 2.3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญู

 2.3.4 ความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ

**3. เป้าหมาย**

 3.1โรงเรียนสามารถดำเนินการนิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3.2 ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT) การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น คุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3.3 นักเรียนมีคุณภาพ ดังนี้

 3.3.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

 3.3.2 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ทุกคน

 3.3.3 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐานและความกตัญญู ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ทุกคน

 3.3.4 นักเรียนมีความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น

 3.4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนในระดับดีมาก

**4. วิธีดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1. | ประชุมคณะครูเพื่อวางแผนเลือกวิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  | พฤษภาคม 56 |  |
| 2. | จัดทำเครื่องมือนิเทศภายใน | พฤษภาคม 56 |  |
| 3. | จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน | พฤษภาคม  56 |  |
| 4. | ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศตามปฏิทิน เช่น 4.1 สังเกตการสอน 4.2 ประเมินแผนจัดการเรียนรู้ 4.3 ประเมินสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 4.4 ประเมินแบบวัดและเครื่องมือวัดผล 4.5 เยี่ยมชั้นเรียน | มิ.ย.56 – ก.พ.  57มิ.ย.56,พ.ย.56มิ.ย.56,พ.ย.56ก.ย.56,ก.พ.57มิ.ย.56 – ก.พ.  57 |  |
| 5. | สรุปผลการนิเทศและมอบรางวัล | ตุลาคม  56 |  |
| 6. | วิเคราะห์และประเมินผลโดยการประชุมชี้แจงผลการนิเทศเพื่อปรับปรุงและวางแผนการนิเทศในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 | พฤศจิกายน 56 |  |
| 7. | คณะผู้นิเทศ ดำเนินการนิเทศและติดตามผลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2556 | ธ.ค. 56- ก.พ.57 |  |
| 8. | วิเคราะห์และประเมินผลโดยการประชุมชี้แจงผลการนิเทศเพื่อปรับปรุงให้คณะครูทราบและวางแผนการนิเทศภาคเรียนต่อไป | มีนาคม  57 |  |
| 9. | สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ | มีนาคม  57 |  |

**5. งบประมาณ**15,000 บาท

5.1 ค่าเอกสารในการจัดแบบฟอร์มการนิเทศเป็นรูปเล่ม  จำนวน   36  เล่ม

  5.2 ค่าเกียรติบัตรและเงินรางวัล    เป็นเงิน   8,000 บาท

**6. การประเมิน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้ประเมิน** |
| 1. ประสิทธิภาพของระบบนิเทศภายในโรงเรียน2. ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู3. คุณภาพนักเรียน 3.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไปของผลการประเมินอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 3.3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไปของผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความกตัญญู 3.4 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันในระดับต่างๆ4. ระดับคุณภาพของผลการประเมินความพึงพอใจต่อการต่อการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียน | 1. ประเมิน2. สัมภาษณ์3. สังเกต4. สอบถาม 5. รวบรวมข้อมูล    | 1. แบบประเมินประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา2. แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู3. แบบประเมินห้องเรียนคุณภาพ4. แบบสังเกตการสอน5. แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ 6. แบบประเมินเครื่องมือวัดผล7. แบบประเมินสื่อและแหล่งเรียนรู้ |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

                นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

(ลงชื่อ) ........................................  ผู้เสนอโครงการ          (ลงชื่อ) ....................................ผู้เห็นขอบโครงการ

 (ลงชื่อ).....................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                               (………………………………………….)

                                     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน………………………………